JADWAL PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | TAHAPAN PEMBENTUKAN | AWAL | AKHIR | KETERANGAN DOKUMENT |
| 1. | pengumuman pendaftarancalon anggota KPPS | 11 Desember 2023 | 15 Desember 2023 | Pengumuman oleh KPU (lampiran 1)PPS mengumumkan di Balai Desa/Kelurahan dan Media Sosial |
| 2. | penerimaan pendaftarancalon anggota KPPS | 11 Desember 2023 | 20 Desember 2023 | Cek List Berkas (lampiran 2) |
| 3. | penelitian administrasicalon anggota KPPS | 11 Desember 2023 | 22 Desember 2023 | Cek Kebenaran dan Sipol |
| 4. | pengumuman hasilpenelitian administrasi calon anggota KPPS | 23 Desember 2023 | 25 Desember 2023 | BA penetapan hasil penelitian (lampiran 3)Pengumunan hasil peneliotian administrasi (lampiran 4)Diumumkan di Balai Desa/Kelurahan dan Media Sosial |
| 5. | tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calonanggota KPPS | 23 Desember 2023 | 28 Desember 2023 | Pengumuman tahapan tanggapan dan masukan masyarkat (lampiran 5)Menyampaikan hasil seleksi kepada KPU Kab |
| 6. | pengumuman hasil seleksicalon anggota KPPS | 29 Desember 2023 | 30 Desember 2023 | BA penetapan hasil seleksi (lampiran 7)Pengumuman hasil seleksi (lampiran 8)Diumumkan di Balai Desa/Kelurahan dan Media Sosial |
| 7. | penetapan anggota KPPS | 24 Januari 2024 | 24 Januari 2024 | Keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kab. (lampiran 9) |
| 8. | pelantikan anggota KPPS | 25 Januari 2024 | 25 Januari 2024 | Mengangkat dan melantik calon anggota KPPS yg lulus seleksiKPPS menandatangani Pakta Integritas (lampiran 10)Melaporkan seluruh pelaksanaan kepada KPU Kab (lampiran 11) |

- 2 -

MASA KERJA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MASA KERJA | AWAL | AKHIR |
| Masa Kerja KPPS | 25 Januari 2024 | 25 Februari 2024 |